## Sheet1
# | Monat/Phase | Aufgabe | Start | Ende
1 | Oktober | Checklisten & Verantwortlichkeiten festlegen | 2025-10-01 | 2025-10-15
2 | Oktober | Inventurplanung & Abstimmung mit Fachabteilungen | 2025-10-10 | 2025-10-31
3 | Oktober | Vorabprüfungen mit Steuerberater/WP | 2025-10-15 | 2025-10-31
4 | November | Anlagevermögen prüfen (Zugänge/Abgänge) | 2025-11-01 | 2025-11-15
5 | November | Offene Posten bereinigen (Debitoren/Kreditoren) | 2025-11-01 | 2025-11-30
6 | November | Inventurvorbereitung (Zählpläne, Anweisunden) | 2025-11-10 | 2025-11-30
7 | Dezember | Bank-/Kassen-/Kontenabstimmungen | 2025-12-01 | 2025-12-20
8 | Dezember | Rechnungsprüfung & periodengerechte Abgrenzungen | 2025-12-01 | 2025-12-31
9 | Dezember | Inventur durchführen | 2025-12-27 | 2025-12-31
10 | Januar | Letzte Buchungen (1.-4. Arbeitstag) | 2026-01-02 | 2026-01-07
11 | Januar | Vollständige Saldenabstimmungen | 2026-01-08 | 2026-01-20
12 | Januar | Vorläufiger Abschluss & Management-Reporting | 2026-01-21 | 2026-01-31
13 | Februar | Anhang & Lagebericht erstellen | 2026-02-01 | 2026-02-28
14 | Februar-März | Abschlussbuchungen & Steuerberechnung | 2026-02-15 | 2026-03-15
15 | März | Wirtschaftsprüfergespräch & Finalisierung | 2026-03-01 | 2026-03-31